## Sheet1
ОБЩИНА | РУДОЗЕМ
КОД ПО ЕБК | 7108
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
план/отчет за периода: от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
(в лева)
§ | Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/ | Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО: |  | 12297088 | 3977316 | 8356891 | 2364676 |  | 610300 | 610300 | 0 | 0 |  | 1188688 | 530738 | 399326 | 26348 |  | 232879 | 232879 |  | 5925698 | 1574711
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 9763594 | 3399102 | 7127259 | 1719835 |  | 610300 | 610300 | 0 | 0 |  | 370300 | 145124 | 220961 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5925698 | 1574711
Функция 01 | Общи държавни служби
Обекти
| …………………………………… |  |  |  | 0 | 0
ППР
……………………………………
МиС
……………………………………
Функция 02 | Отбрана и сигурност
………………………….
Функция 03 | Образование |  | 2235362 | 1080844 | 1230615 | 1173615 | [8 empty] | 57000 | [5 empty] | 1173615 | 1173615
1 | Основен ремонт на СУ/средно училище/ "Кирил и Методий"и съфинансиране | 2018 | 2235362 | 1080844 | 1230615 | 1173615 | [8 empty] | 57000 |  |  |  |  | 42 | 1173615 | 1173615
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………..
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
………………………………………
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 1059206 | 601315 | 1144561 | 145124 |  | 610300 | 610300 |  |  |  | 370300 | 145124 | 163961 | 0
1 | По ПМС 348 от 18.12.2019, за ремонт и реконструкция на улици и пътища на територията на община Рудозем, вкл.реконстр.на улици: ул.Рибница - 19440; ул.Сопотот - 125169;ул.Бърчево - 169100 | 2019 | 518157 | 351278 | 931672 | 84219 | 31-13 | 610300 | 610300 |  |  | 31-18 | 166879 | 84219 | 154493
2 | Основен ремонт на тротоари в гр.Рудозем | 2017 | 347790 | 250037 | 17420 | 0 | [6 empty] | 17420
3 | СН на реконстр.ул."Акация", с.Чепинци | 2019 | 2038 | 0 | 2038 | 0 | [8 empty] | 2038
4 | СН на обект:Облагородяване на центр.част в с.Чепини | 2019 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | [8 empty] | 5220
5 | Облагородяване на централна част с.Елховец по ПМС 348/18.12.2019 | 2019 | 186001 | 0 | 188211 | 60905 | [5 empty] | 31-18 | 186001 | 60905 | 2210
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 6469026 | 1716943 | 4752083 | 401096 | [14 empty] | 4752083 | 401096
1 | Реконстр. и рехабилитация на общ.пътища на територията на община Рудозем-Обект № 1 „Реконструкция и рехабилитация на път SML1214/II86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала - Обект № 2 „Реконструкция на път SML 3218/II86, Средногорци – Рудозем /- Боево от км 0+000 до км 3+951”- Обект № 3 „Реконструкция на път SML 3217/II86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км 3+500” - Обект № 4 „Рехабилитация на път SML 2211/II86, Рудозем – граница Гърция/- Грамаде – Оглед”. | 2018 | 6469026 | 1716943 | 4752083 | 401096 | [13 empty] | 42 | 4752083 | 401096
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 2533494 | 578214 | 1223357 | 638566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 818388 | 385614 | 172090 | 20073 |  | 232879 | 232879 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 9748 | 0 | 11397 | 11397 | [8 empty] | 9748 | 9748 |  | 1649 | 1649
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 3086 |  | 3086 | 3086 | [8 empty] | 3086 | 3086
1 | Сървър | 2019 | 3086 | 0 | 3086 | 3086 | [8 empty] | 3086 | 3086
5202 | придобиване на сгради |  |  |  | 0 | 0
| ……………………………….. |  |  |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 6662 | 0 | 6662 | 6662 | [8 empty] | 6662 | 6662
1 | Конферентна система | 2019 | 6662 | 0 | 6662 | 6662 | [8 empty] | 6662 | 6662
5204 | придобиване на транспортни средства |  |  |  | 0 | 0
| ……………………………….. |  |  |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  |  |  | 0 | 0
| ……………………………….. |  |  |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти
обекти
………………………………..
ППР
………………………………..
5219 | придобиване на други ДМА
………………………………..
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 6662 | 0 | 1649 | 1649 | [11 empty] | 1649 | 1649
1 | Вертикализатор за хора с увеждания | 2020 | 1649 | 0 | 1649 | 1649 | [10 empty] | 45-01 | 1649 | 1649
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 467867 | [9 empty] | 467867 | 39970
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 2600 |  | 2600 | 0 | [6 empty] | 2600
1 | Компютър и скенер | 2019 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | [5 empty] | 31-11 | 2600
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 465267 |  | 465267 | 39970 | [6 empty] | 465267 | 39970
1 | Изграждане на подпорна стена ул.Рожен от о.т.463 до о.т.466 | 2019 | 465267 | 0 | 465267 | 39970 | [5 empty] | 31-18 | 465267 | 39970
Функция 03 | Образование |  | 4000 |  | 4000 | 0 | [8 empty] | 4000
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 4000 |  | 4000 | 0 | [8 empty] | 4000
1 | Готварска печка | 2019 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | [8 empty] | 4000
Функция 04 | Здравеопазване
………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 3000 |  | 3000 | 0 | [6 empty] | 3000
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 3000 |  | 3000 | 0 | [6 empty] | 3000
1 | Компютър -3бр. | 2020 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | [5 empty] | 31-11 | 3000
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2048879 | 578214 | 737093 | 587199 | [6 empty] | 347521 | 345644 | 158342 | 10325 |  | 231230 | 231230
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 569572 | 375451 | 195536 | 104107 | [6 empty] | 97521 | 96107 | 98015 | 8000
1 | Детска площадка на ул."Кап.Петко войвода" със средства по ПМС 348/18.12.2019г. | 2019 | 126720 | 34199 | 93936 | 91107 | [5 empty] | 31-18 | 92521 | 91107 | 1415
2 | Водовземно съоръжение-експлоатационен сондаж ПЕС -1ХГ гр.Рудозем по ПМС165/07.08.2018 | 2018 | 360000 | 302000 | 58000 | 0 | [8 empty] | 58000
3 | Косачка | 2020 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000
4 | ППР Канализация кв.Възраждане | 2020 | 24000 | 0 | 24000 | 8000 | [8 empty] | 24000 | 8000
5 | Програматор за поливна система | 2020 | 6000 | 0 | 6000 | [9 empty] | 6000
6 | Комплект филтър и помпа -водоем за напояване | 2020 | 4000 | 0 | 4000 | [9 empty] | 4000
7 | Водоем за напояване | 2019 | 43852 | 39252 | 4600 | 0 | [8 empty] | 4600
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1479307 | 202763 | 541557 | 483092 | [6 empty] | 250000 | 249537 | 60327 | 2325 |  | 231230 | 231230
1 | Санитарно-охранителна зона на водовземно съъоръжение за мин.вода | 2020 | 42780 | 0 | 42780 | 0 | [8 empty] | 42780
2 | Изграждане на инфр.обект водопровод в с.Чепинци | 2020 | 250000 | 0 | 265222 | 249537 | [5 empty] | 61-01 | 250000 | 249537 | 15222
3 | Изгр.на вътрешна канализационна и водопроводна мрежа кв.Мейково/финансиран със средства от ПУДООС/ | 2018 | 1186527 | 202763 | 233555 | 233555 | [8 empty] | 2325 | 2325 | 64-00 | 231230 | 231230
Функция 07
…………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………….
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 6275 | 6275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6275 | 6275 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  |  |  | 6275 | 6275 | [8 empty] | 6275 | 6275
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  |  |  | 6275 | 6275 | [8 empty] | 6275 | 6275
1 | Общ устройствен план - програмен продукт на община Рудозем | 2017 | 160000 | 98125 | 6275 | 6275 | [8 empty] | 6275 | 6275
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи
……………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
…………………………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия
………………………………..
5503 | капиталови трансфери за организации с нестопанска цел
…………………………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:
1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;
2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;
3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;
4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.
5. Уточнен план за обект /в колона 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/
| Изготвил: | [10 empty] | Главен счетоводител:
| (Милена Русева, гл.счетоводител) | [11 empty] | (Милена Русева)
| Тел. за контакт:0895447313 | [10 empty] | Тел. за контакт:0895447313
| Съгласувал: | [10 empty] | Ръководител:
| (инж.Ю.Калчева, директор дирекция ТСУ звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [11 empty] | (Румен Пехливанов, кмет)
| Тел. за контакт:0896663110 | [10 empty] | Тел. за контакт:................................
2020-02-26
дата
Note on B164: Датата се въве-жда във формат ДДММГГГГ.